## Профсоюзов 14-1
План на 2022 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ПРОФСОЮЗОВ,14/1
1 | Частичный ремонт кровли | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2022 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
2 | Частичный ремонт козырьков | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2022 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
3 | ремонт межпанельных стыков | пм | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2022 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
4 | частичный ремонт крылец | м2 | после выполнения | по факту | апрель-сентябрь 2022 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
План сформирован в соответсвтвии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, обращеними жителей МКД, осеннего осмотра 2021 г. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осморта 2022 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования с заменой оконных блоков - лестничные клетки,входные группы
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие
4. | Ремонт и утепление тамбуров с заменой дверных блоков