## Ленина 36
План на 2021 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ЛЕНИНА,36
1 | текущие работы по осмотру |  |  | май-сентябрь 2021
Сантехнические работы
2 | Замена канализационной трубы в жилом помещении 55 |  |  | апрель 2021 |  |  | Работы выполняются по мере необходимости и согласно плана осмотров
3 | Ремонт канализационного стояка в жилых помещениях 9,13,17
4 | Ремонт стояков водоснабжения в жилом помещении 7
Фасад, МОП
5 | Остекление оконных рам | м2 | 4.6 | 2021 |  |  | Работы выполняются по мере необходимости и согласно плана осмотров
6 | Окраска дверных полотен | м2 | 16.4 | май-сентябрь 2021
7 | Замена светильников | шт | 5 | 2021
8 | Ремонт козырьков | м2 | 6 | май-сентябрь 2021
Составил: инженер ЭЖФ ООО "Уют"