## Мира 30
План на 2022 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
МИРА,30
1 | частичный ремонт мусор. камер с утеплением | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2022 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
2 | частичный ремонт отмостки | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2022 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, актом осеннего осмотра 2021 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2022 г..
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме"управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Замена оконных блоков.
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие
4. | Энергетическое обследование и изготовление энергетического паспорта многоквартирного дома.
5 | Капитальный ремонт мест общего пользования
6. | Ремонт кровли
7. | Ремонт фасада
8. | Замена входных групп чердачного помещения
Требуется решить вопрос по первоочередному ремонту фасада (капитальный ремонт).
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Сформировав специальный счет на доме, собственники вправе самостоятельно корректировать программу проведения работ и расставлять приоритеты в выполнении отдельных видов работ.