## 50 лет ВЛКСМ2-2
План на 2022 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
50 лет ВЛКСМ,2/2
| частичный ремонт крылец | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2022 г |  |  | корректировка после весеннего осмотра 2022 г.
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, актом осеннего осмотра 2021 г, обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2022 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования - лестничные клетки, входные группы
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие