## Лермонтова 4
План на 2023 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ЛЕРМОНТОВА, 4
| частичный ремонт отмостки | м2 | посе выполнения | по факту |  |  |  | корректировка после весеннего осмотра 2023 г.
| замена шибера в мусорокамере | шт | посе выполнения | по факту
План сформирован в соответсвтвии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, актом осеннего осмотра 2022 г., обращеними жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осморта 2023 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Перечень работ, планируемых к выполнению Югорским фондом капитального ремонта в 2023-2025 гг.
1. | Кровля
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Водоснабжение, теплоснабжение, |  |  | водоотведение
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Сформировав специальный счет на доме, собственники вправе самостоятельно корректировать программу проведения работ и расставлять приоритеты в выполнении отдельных видов работ.