## Писателей 21
Выполненные работы по текущему
ремонту общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений" за 2021 год
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
БУЛЬВАР ПИСАТЕЛЕЙ, 21
Ремонт системы водоотведения канализации
1 | Замены выпусков
Фасад, МОП
2 | Ремонт межпанельных стыков | п/м | 224 | июнь-август |  |  | Работы выполнены по мере необходимости и согласно плана осмотров
3 | Окраска фасада | м2 | 10 | июнь-август
4 | Остекление оконных рам | м2 | 7.3 | 2021
5 | Окраска дверных полотен | м2 | 65.6 | июнь-август
6 | Восстановление фактурного слоя МОП | м2 | 4580 | 2021
7 | Работы по наладке системы вентиляции | шт | 8 | 2021
8 | Ремонт пола в МОП | м2 | 5.3 | 2021
9 | Замена светильников | шт | 50 | 2021
Составил: инженер ЭЖФ ООО "Уют"