## Лермонтова 4-1
План на 2019 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ЛЕРМОНТОВА,4/1
| Плановая сумма: |  |  | 28553
1
План сформирован в соответсвтвии с Договором управления МКД (утв. решением общего собрания собственников 28.11.2014 г), постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2018 г., обращеними жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осморта 2019 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования с заменой оконных блоков - лестничные клетки.
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
Требуется решить вопрос о продлении срока эксплуатации или замене лифтов (капитальный ремонт).
Согласно информации Югорского фонда капитального ремонта работы по замене лифтов в МКД №4/1 по ул. Лермонтова запланированы в 2019 г.
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Сформировав специальный счет на доме, собственники вправе самостоятельно корректировать программу проведения работ и расставлять приоритеты в выполнении отдельных видов работ.