## Тек.ремонт для начальников учас
№ п.п. | Улица | Дом | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб. | Плановая сумма на текущ. ремонт, руб. | План/Факт |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер. | Плановая сумма затрат, руб. | Сумма затрат, руб.
1 | Лермонтова | 2
| ремонт |  | 7930.6 | 7.56 | 59955.336 | ремонт канализационного выпуска, под.7 | 1 | шт. | 40000
[6 empty] | ремонт межпанельных стыков, кв.26,28,42,41,52,90, по осмотру,92 | 234 | п.м. | 31800 | 124020 | 73 брак Топаз 2015 г. | Вентиляция
[6 empty] | устройство вент. отверстия в кухне кв.42 | 1 | услуга | 37313.96 |  |  | устройство вент. отверстия в кухне кв.42 | 1 | услуга | 37313.96
[6 empty] | итого |  |  |  | 124020 |  | восстановление вентиляционных каналов, кв.160,14 | 1 | усл. | 74627.92
[6 empty] | остаток |  |  |  | -64064.664 |  | восстановление вентиляционных каналов, кв.5,8,11,14,26 | 1 | усл. | 65484.1
2 | Лермонтова | 4
| ремонт |  | 8229.6 | 6.84 | 56290.464 | ремонт межпанельных стыков, кв.97, по осмотру,33,67,131 | 109 | п.м. | 16960 | 57770 | 131-6 п.м, 33-26 п.м
[6 empty] | замена канализационного выпуска, под.2,3 | 2 | шт. | 60000
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв. 69,106,143,34,36,108,71,107 | 27.2 | кв.м |  | 59840
[6 empty] | итого |  |  |  | 117610
[6 empty] | остаток |  |  |  | -61319.536
3 | Лермонтова | 4/1
| ремонт |  | 8158.7 | 6.84 | 55805.508 | ремонт балконного козырька, кв.33 (2 шт.),34,36 | 10.2 | кв.м |  | 22440
[6 empty] | ремонт межпанельных стыков, кв.36,105,106,140 | 70 | п.м. |  | 37100
[6 empty] | итого |  |  |  | 59540
[6 empty] | остаток |  |  |  | -3734.492
4 | Лермонтова | 4/2
| ремонт |  | 7935.6 | 7.56 | 59993.136 | ремонт межпанельных стыков по осмотру (МОП) | 16 | п.м. |  | 8480
[6 empty] | подвальная разводка, под.1,2 | 40 | п.м | 30000
[6 empty] | итого |  |  |  | 8480
[6 empty] | остаток |  |  |  | 51513.136
5 | Лермонтова | 6
| ремонт |  | 19148.1 | 7.56 | 144759.636 | ремонт межпанельных стыков, кв.20,46,48,53,67,129,135,149,177,202,205,219,244,249,272,293,312,218 | 230.5 | п.м. |  | 122165 | кв.219 долг, пени
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.20, 131,201,228,300 | 17 | кв.м |  | 37400 | 228-топаз 2014 г.,20-долг, пени
[6 empty] | ремонт кровли, кв.89 | 2 | кв.м
[6 empty] | итого |  |  |  | 159565
[6 empty] | остаток |  |  |  | -14805.364
6 | Лермонтова | 6/2
| ремонт |  | 5580.6 | 7.56 | 42189.336 | ремонт межпанельных стыков, кв.50,81,84 | 89 | п.м. |  | 47170
[6 empty] | ремонт гидроизоляции балконного козырька, кв.26,61,62,13,47 (2 шт.) | 20.4 | кв.м |  | 44880
ремонт парапета
устройство слуховых окон на чердаке
[6 empty] | итого |  |  |  | 92050
[6 empty] | остаток |  |  |  | -49860.664
7 | Лермонтова | 6/3
| ремонт |  | 3472.2 | 7.56 | 26249.832 | ремонт межпанельных стыков, кв.20 | 12 | п.м. |  | 6360
сборки
[6 empty] | итого |  |  |  | 6360
[6 empty] | остаток |  |  |  | 19889.832
8 | Лермонтова | 10
| ремонт |  | 5149.6 | 7.56 | 38930.976 | ремонт межпанельных стыков, кв. 56,72, по осмотру | 30 | п.м. |  | 15900
[6 empty] | приобретение задвижек д.50 мм, д.80 мм | 4 | шт. |  | 15920.56
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.13 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | итого |  |  |  | 39300.56
[6 empty] | остаток |  |  |  | -369.584
9 | Лермонтова | 12
| ремонт |  | 6802.1 | 7.56 | 51423.876 | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 59 | п.м. |  | 31270
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.41,27,69,55 | 13.6 | кв.м |  | 29920
[6 empty] | итого |  |  |  | 61190
[6 empty] | остаток |  |  |  | -9766.124
10 | Мира | 19
| ремонт |  | 20894.8 | 6.84 | 142920.432 | ремонт межпанельных стыков, кв.186,84,51 | 41 | п.м |  | 21730
ремонт балконного козырька, кв.
[6 empty] | приобретение материалов для замены сборок на системе ХГВС | шт. | 200 |  | 107905
[6 empty] | итого |  |  |  | 129635
[6 empty] | остаток |  |  |  | 13285.432
11 | Мира | 23/1
| ремонт |  | 11477.3 | 6.72 | 77127.456 | ремонт межпанельных стыков, кв.41,130,32 | 98 | п.м. |  | 51940
ремонт и утепление м.камер, отопление, под.1,2,3
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.149,36,150 (2 шт.) | 13.6 | кв.м |  | 29920
[6 empty] | итого |  |  |  | 81860
[6 empty] | остаток |  |  |  | -4732.544
12 | Островского | 9
| ремонт |  | 12168.5 | 6.84 | 83232.54 | ремонт межпанельных стыков, кв.33,112,137,141,112 | 132 | п.м. |  | 69960
ремонт козырьков, кв.
[6 empty] | итого |  |  |  | 69960
[6 empty] | остаток |  |  |  | 13272.54
13 | Островского | 9/1
| ремонт |  | 8087.9 | 6.84 | 55321.236 | ремонт межпанельных стыков, кв.35,70,88,120, по осмотру | 222.5 | п.м. |  | 117925 | кв.88 долг, пени, кв.35 -17 п.м доп.
[6 empty] | устройство отмостки, торец 6 под. | 15 | кв.м | 25000
[6 empty] | восстановление освещения в запасном выходе | 1 | усл. |  | 5439.8
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв. 34 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | итого |  |  |  | 130844.8
[6 empty] | остаток |  |  |  | -75523.564
14 | Островского | 17
| ремонт |  | 8583.9 | 7.56 | 64894.284 | ремонт межпанельных стыков, кв.33,36,43,50,51,68,72,93,96,140,143, по осмотру под.1,4,6,9 | 168.2 | п.м. |  | 89146 | кв..68 брак топаз 2014 г. 12 п.м. - темпер. Шов чердак
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв. 27,28 | 6.8 | кв.м |  | 14960
[6 empty] | замена сборок на ХГВС | 135 | шт. |  | 81102
[6 empty] | итого |  |  |  | 104106
[6 empty] | остаток |  |  |  | -39211.716
15 | Островского | 19
| ремонт |  | 5085.5 | 7.56 | 38446.38 | ремонт межпанельных стыков по осмотру (МОП),кв.84 | 22.5 | п.м |  | 11925 | кв. 84 -12 п.м
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.82,56 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | итого |  |  |  | 19405
[6 empty] | остаток |  |  |  | 19041.38
16 | Островского | 21
| ремонт |  | 7044.5 | 7.56 | 53256.42 | ремонт балконного козырька, кв. 61,48,46 | 6.8 | кв.м |  | 14960
[6 empty] | ремонт межпанельных стыков по осмотру (МОП), кв.19,48,118 | 137 | п.м | 23850 | 72610 | кв.19 - 12 п.м. -доп.,кв.48-11 п.м
Канализационная разводка, после ремонта 1 подъезда
[6 empty] | итого |  |  |  | 87570
[6 empty] | остаток |  |  |  | -34313.58
17 | Островского | 21/1
| ремонт |  | 7107.8 | 7.56 | 53734.968 | ремонт козырьков, кв.
[6 empty] | ремонт межпанельных стыков по осмотру (МОП) | 31.5 | п.м |  | 16695
ремонт кровли, кв.
[6 empty] | замена подвальной разводки канализации, под.2,5 | 45 | п.м. |  | 53282.7 | содержание
[6 empty] | итого |  |  |  | 69977.7
[6 empty] | остаток |  |  |  | -16242.732
18 | Островского | 21А
| ремонт |  | 4795.3 | 7.56 | 36252.468 | ремонт межпанельных стыков, кв.11 | 5 | п.м | 2650 | 2650
[6 empty] | итого |  |  |  | 2650
[6 empty] | остаток |  |  |  | 33602.468
19 | Островского | 29
| ремонт |  | 5509.6 | 7.56 | 41652.576 | ремонт межпанельных стыков, кв.12,17,22,28,31,32,39,72,76,78,79,85,87,90 по осмотру под.2 | 102.5 | п.м. |  | 54325
[6 empty] | итого |  |  |  | 54325
[6 empty] | остаток |  |  |  | -12672.424
20 | Б. Писателей | 15
| ремонт |  | 8626.1 | 7.56 | 65213.316 | ремонт межпанельных стыков, кв.144 | 7 | п.м |  | 3710
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.14 | 3.4 | кв.м |  | 7480.0129
[6 empty] | итого |  |  |  | 11190.0129
[6 empty] | остаток |  |  |  | 54023.3031
21 | Б. Писателей | 21
| ремонт |  | 10229.1 | 7.56 | 77331.996 | ремонт межпанельных стыков, кв.116,160,163,168, по осмотру под.1,3,4,6,12 | 115.8 | п.м. |  | 61374
[6 empty] | ремонт балконного козырька кв. 83 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | ремонт кровли, кв.13,40 | 3 | кв.м
[6 empty] | итого |  |  |  | 68854
[6 empty] | остаток |  |  |  | 8477.996
22 | Б. Писателей | 21/1
| ремонт |  | 5056.5 | 7.56 | 38227.14 | ремонт межпанельных стыков, кв.10,11,55,26, 28, 56,70, | 119.3 | п.м. |  | 63229 | кв.11-15,5 доп,кв.55-15,5 доп.
[6 empty] | итого |  |  |  | 63229
[6 empty] | остаток |  |  |  | -25001.86
23 | Профсоюзов | 32
| ремонт |  | 10321.5 | 6.84 | 70599.06 | ремонт межпанельных стыков, кв.3, по осмотру под.2,3,4,5 | 64 | п.м. |  | 33920
[6 empty] | ремонт балконного козырька кв. 35,142 | 6.8 | кв.м |  | 14960
[6 empty] | итого |  |  |  | 48880
[6 empty] | остаток |  |  |  | 21719.06
24 | Профсоюзов | 34
| ремонт |  | 8577 | 6.84 | 58666.68 | ремонт межпанельных стыков, кв.45, 69,77,88, 105,112,125,132,140 | 143.6 | п.м. |  | 76108
[6 empty] | ремонт балконного экрана, кв.101 (8этаж) | 3 | кв.м | 5000
[6 empty] | ремонт балконного козырька кв. 102,140 | 6.8 | кв.м |  | 14960
[6 empty] | ремонт кровли, кв.138,139,140,68 |  | кв.м
[6 empty] | итого |  |  |  | 91068
[6 empty] | остаток |  |  |  | -32401.32
25 | Профсоюзов | 34/1
| ремонт |  | 7175.43 | 7.56 | 54246.2508 | ремонт межпанельных стыков кв. 15, по осмотру,102 | 107 | п.м. |  | 56710
[6 empty] | ремонт балконного козырька кв. 47 (2 шт.),102 | 10.2 | кв.м |  | 22440
[6 empty] | ремонт примыкания лестничных маршей, под.2,5,7 | 17 | п.м. |  |  | май-июнь 2015 г.
[6 empty] | восстановление примыкания дверных и оконных блоков, под.1,2,3,4,5,6,7,8 | 36 | п.м. |  |  | май-июнь 2015 г.
[6 empty] | ремонт пола МОП, под.1,3,5,7 | 11 | кв.м |  |  | май-июнь 2015 г.
[6 empty] | ремонт и окраска мусороприемного ствола, под.1,2,3,4 | 4 | под.
[6 empty] | восстановление примыкания и окраска входных групп, под.1-8 | 8 | шт. |  |  | июнь-июль 2015 г.
[6 empty] | замена сборок на ХГВС | 125 | шт. |  | 138282.23
[6 empty] | итого |  |  |  | 217432.23
[6 empty] | остаток |  |  |  | -163185.9792
26 | Профсоюзов | 36
| ремонт |  | 5577.3 | 7.56 | 42164.388 | ремонт межпанельных стыков, кв.44, по осмотру | 123 | п.м | 65190
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв. 27,45 | 6.8 | кв.м | 10000 | 14960
[6 empty] | итого |  |  |  | 14960
[6 empty] | остаток |  |  |  | 27204.388
27 | Профсоюзов | 40
| ремонт |  | 10240.2 | 6.84 | 70042.968 | ремонт межпанельных стыков, кв.148,176,177,180,164 | 64.2 | п.м. |  | 34026 | кв.177 - 6 м.п.
[6 empty] | ремонт балконного козырька кв. 108,177 | 6.8 | кв.м |  | 14960
[6 empty] | итого |  |  |  | 48986
[6 empty] | остаток |  |  |  | 21056.968
28 | Профсоюзов | 42
| ремонт |  | 8601.6 | 6.84 | 58834.944 | ремонт межпанельных стыков, кв.2,4,20,104, по осмотру | 77.1 | п.м. |  | 40863
[6 empty] | ремонт балконного козырька кв. 70 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | ремонт кровли | 20 | кв.м
[6 empty] | итого |  |  |  | 48343
[6 empty] | остаток |  |  |  | 10491.944
29 | Бахилова ул. | 2
| ремонт |  | 3878.4 | 8.04 | 31182.336 | ремонт тамбура (приобретение матералов), под.1,3,4,6 | 2 | шт. |  | 33442 | монтаж в работе 09.11.
[6 empty] | итого |  |  |  | 33442
[6 empty] | остаток |  |  |  | -2259.664
30 | Ленина пр-т. | 36
| ремонт |  | 3445.8 | 6.84 | 23569.272
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 23569.272
31 | Ленина пр-т. | 40
| ремонт |  | 4035.6 | 8.04 | 32446.224 | ремонт тамбура (приобретение матералов), под.2,3,4,5,6 | 2 | шт. |  | 33442 | не начали 09.11
[6 empty] | итого |  |  |  | 33442
[6 empty] | остаток |  |  |  | -995.776
32 | Ленина пр-т. | 46
| ремонт |  | 13684 | 6.84 | 93598.56 | ремонт межпанельных стыков, кв. 181 | 4 | п.м |  | 2120
[6 empty] | детская площажка снять и заменить песок |  |  |  |  | кв.77
[6 empty] | итого |  |  |  | 2120
[6 empty] | остаток |  |  |  | 91478.56
33 | Мира пр-т. | 24
| ремонт |  | 3496.1 | 6.84 | 23913.324 | ремонт межпанельных стыков, кв.55,56,38 | 49 | п.м. |  | 25970
ремонт балконного козырька, кв.
[6 empty] | итого |  |  |  | 25970
[6 empty] | остаток |  |  |  | -2056.676
34 | Мира пр-т. | 28
| ремонт |  | 6700.2 | 7.56 | 50653.512 | ремонт межпанельных стыков, кв.1,4,7,10,34 | 157 | п.м. |  | 83210
[6 empty] | ремонт кровли, кв. 24,25,52,53 | 12 | м2 | 24000
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв 81 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | итого |  |  |  | 90690
[6 empty] | остаток |  |  |  | -40036.488
35 | Мира пр-т. | 30
| ремонт |  | 8205.2 | 10.56 | 86646.912 | ремонт балконного козырька, кв .33,111 | 23.2 | кв.м |  | 51040
[6 empty] | приобретение задвижек | 2 | шт. |  | 5962
[6 empty] | итого |  |  |  | 57002
[6 empty] | остаток |  |  |  | 29644.912
36 | Мира пр-т. | 32/2
| ремонт |  | 4653.2 | 8.76 | 40762.032 | ремонт межпанельных стыков, кв.75,73 | 24 | п.м. |  | 12720
[6 empty] | сайдинг 1,2 под | 2 | под. |  | 30000
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.73,75 | 6 | кв.м |  | 13200
[6 empty] | итого |  |  |  | 55920
[6 empty] | остаток |  |  |  | -15157.968
37 | Островского ул. | 3
| ремонт |  | 6613.1 | 7.56 | 49995.036 | ремонт вент. короба кв.54
[6 empty] | ремонт межпанельных стыков, кв.52,12,4,66 | 110 | п.м. |  | 58300 | по осмотру
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв. 94,107 | 6.8 | шт. |  | 14960 | 96-28-50 Юр. Пав.
[6 empty] | итого |  |  |  | 73260
[6 empty] | остаток |  |  |  | -23264.964
38 | Островского ул. | 5
| ремонт |  | 4021 | 8.04 | 32328.84 | ремонт межпанельных стыков, кв.39 |  |  |  |  | кв.39 - 19,5 п.м. кап. рем. Подрядчик, до15.06.2014 г вх 886 от 15.06.2014 г.
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 32328.84
39 | Профсоюзов ул. | 14/1
| ремонт |  | 9353.9 | 7.56 | 70715.484 | ремонт межпанельных стыков, кв.1,15,27,19,30,38,32,48,99, по осмотру под.7 | 185 | п.м. | 98050 | 98050
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.60 | 3.4 | кв.м |  | 7480
[6 empty] | итого |  |  |  | 105530
[6 empty] | остаток |  |  |  | -34814.516
40 | Студенческая ул. | 11
| ремонт |  | 5390 | 6.84 | 36867.6 | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 30 | п.м. |  | 15900
[6 empty] | итого |  |  |  | 15900
[6 empty] | остаток |  |  |  | 20967.6
41 | Студенческая ул. | 13
| ремонт |  | 10972.1 | 6.84 | 75049.164 | ремонт межпанельных стыков, кв. 171,178,127,23,58,172,89,27 | 202 | п.м. | 107060 | 107060
[6 empty] | итого |  |  |  | 107060
[6 empty] | остаток |  |  |  | -32010.836
42 | Студенческая | 17
| ремонт |  | 3993.2 | 8.04 | 32105.328 | замена расходомера | 1 | усл. | 61930.26
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 32105.328
43 | Студенческая ул. | 19
| ремонт |  | 3973.2 | 8.04 | 31944.528 | восстановление примыкания балконной плиты, кв.89 | 3 | п.м | 2750
[6 empty] | ремонт фасада, кв.81 | 1 | усл. |  | 8267.08
[6 empty] | итого |  |  |  | 8267.08
[6 empty] | остаток |  |  |  | 23677.448
44 | Студенческая ул. | 21
| ремонт |  | 14446.8 | 7.56 | 109217.808 | ремонт межпанельных стыков, кв.
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 109217.808
45 | 50 Лет ВЛКСМ | 2/2
| ремонт |  | 1432 | 7.56 | 10825.92 | ремонт межпанельных стыков, кв.
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 10825.92
46 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 2
| ремонт |  | 3542.1 | 7.56 | 26778.276 | ремонт межпанельных стыков, кв.26,54,41 | 50 |  |  | 26500
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.14,26,41,54 | 13.6 |  |  | 29920
[6 empty] | итого |  |  |  | 56420
[6 empty] | остаток |  |  |  | -29641.724
47 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 4/1
| ремонт |  | 4543.9 | 8.76 | 39804.564 | ремонт кровли, под.4 | 40 | м2 | 40000
[6 empty] | ремонт межпанельных стыков, кв.43 | 14 | п.м. |  | 7420
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 39804.564
48 | Юности ул. | 13 | 377.1 | 14.76 | 5565.996 |  |  |  |  | 5565.996
49 | Парковая ул. | 18 | 292.6 | 14.76 | 4318.776 |  |  |  |  | 4318.776
50 | Бахилова ул. | 8
| ремонт |  | 3536.6 | 7.56 | 26736.696 | ремонт межпанельных стыков, кв.
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 26736.696
51 | Маяковского ул. | 16
| ремонт |  | 3600.4 | 10.56 | 38020.224 | ремонт парапета акты до работ с фото, обоснование и т.д.
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 38020.224
52 | Маяковского ул. | 18
| ремонт |  | 4016.9 | 10.56 | 42418.464 | ремонт балконного козырька, кв.109 | 5.4 | кв.м |  | 11880
[6 empty] | итого |  |  |  | 11880
[6 empty] | остаток |  |  |  | 30538.464
53 | Мира пр-т. | 40
| ремонт |  | 4538.3 | 10.56 | 47924.448 | перемотка двигателя лифта | 1 | услуга |  | 2542.9
[6 empty] | итого |  |  |  | 2542.9
[6 empty] | остаток |  |  |  | 45381.548
54 | Студенческая ул. | 14
| ремонт |  | 3999.8 | 8.16 | 32638.368 | ремонт межпанельных стыков, кв.18,93,86 | 35.5 | п.м. | 18815 | 18815
[6 empty] | ремонт кровли, кв.108 | 2 | кв.м | 3000
[6 empty] | ремонт балконного козырька, кв.108,103,106,109,110 | 48 | кв.м |  | 105600
[6 empty] | итого |  |  |  | 124415
[6 empty] | остаток |  |  |  | -91776.632
55 | Студенческая ул. | 16
| ремонт |  | 3943.68 | 8.16 | 32180.4288 | ремонт плиты на лоджии кв. 115-116 | 1 | шт.
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 32180.4288
56 | 30 Лет Победы ул. | 41/1
| ремонт |  | 4271.5 | 7.32 | 31267.38
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 31267.38
57 | 30 Лет Победы ул. | 41/2
| ремонт |  | 4785.1 | 7.32 | 35026.932
[6 empty] | итого |  |  |  | 0
[6 empty] | остаток |  |  |  | 35026.932

## Козырьки 2015
Козырьки
Улица | Дом | План/Факт |  |  | Примечание
|  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер.
Лермонтова | 2
Лермонтова | 4
|  | ремонт балконного козырька, кв. 69,143,106,34 | 4 | шт.
Лермонтова | 6
|  | ремонт балконного козырька, кв.228,20,31 (131 ??),201,300 | 4 | шт. | 228-топаз 2014 г.
Лермонтова | 6/2
|  | ремонт гидроизоляции балконного козырька, кв.26,61,62,13 | 4 | шт.
Лермонтова | 10
|  | ремонт балконного козырька, кв.13 | 1 | шт.
Лермонтова | 12
|  | ремонт балконного козырька, кв.41,27,69 | 3 | шт.
Островского | 17
|  | ремонт балконного козырька, кв.27 | 1 | шт.
Островского | 9/1
|  | ремонт балконного козырька кв. 34 | 1 | шт.
Островского | 19
|  | ремонт балконного козырька кв. 82 | 1 | шт.
Островского | 21
|  | ремонт балконного козырька, кв. 61,48 | 2 | шт.
Б. Писателей | 15
|  | ремонт балконного козырька кв. 14 | 1 | шт.
Б. Писателей | 21
|  | ремонт балконного козырька кв. 83 | 1 | шт.
Профсоюзов | 34
ремонт балконного экрана, кв.101 (8этаж)
Профсоюзов | 34/1
|  | ремонт балконного козырька, кв. 47,102 | 2
Профсоюзов | 36
|  | ремонт балконного козырька, кв. 27 | 1
Профсоюзов | 40
|  | ремонт балконного козырька, кв.108 | 1
Мира | 23/1
|  | ремонт балконного козырька, кв.149 | 1 | шт. | внимание к отливам в месте стыковки балконов
Мира пр-т. | 28
|  | ремонт балконного козырька, кв. 81 | 1 | шт.
Островского ул. | 3
|  | ремонт балконного козырька, кв. 94 | 1 | шт. | в присутствии собственника
Студенческая | 14
|  | ремонт балконного козырька, кв. 108 | 1 | шт.

## Гаврилов 04.2015 г.
по состоянию на 15.05.2015 г.
Улица | Дом | План/Факт |  |  | Примечание
|  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер.
Лермонтова | 2
|  | ремонт межпанельных стыков, кв. 73 |  | п.м. | 73 брак Топаз 2014 г.
Лермонтова | 4
|  | ремонт балконного козырька, кв. 69,143 | 2 | шт.
Лермонтова | 6
|  | ремонт балконного козырька, кв.228,20,31,201 | 3 | шт. | 228-топаз 2014 г.
Лермонтова | 6/2
|  | ремонт гидроизоляции балконного козырька, кв.26,61,62,13 | 4 | шт.
Лермонтова | 10
|  | ремонт балконного козырька, кв.13 | 1 | шт.
Островского | 17
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.68 |  | п.м. | топаз 2014 г. 12 п.м.
|  | ремонт балконного козырька, кв.13 | 1 | шт.
Островского | 9/1
|  | ремонт балконного козырька кв. 34 | 1 | шт.
Островского | 21
|  | ремонт балконного козырька, кв. 61 | 1 | шт.
Б. Писателей | 15
|  | ремонт балконного козырька кв. 14 | 1 | шт.
Б. Писателей | 21
|  | ремонт балконного козырька кв. 83 | 1 | шт.
Профсоюзов | 34
ремонт балконного экрана, кв.101 (8этаж)
Профсоюзов | 34/1
|  | ремонт балконного козырька, кв. 47,102 | 2
Профсоюзов | 36
|  | ремонт балконного козырька, кв. 27 | 1
Профсоюзов | 40
|  | ремонт балконного козырька, кв.108 | 1
Мира | 23/1
|  | ремонт балконного козырька, кв.149 | 1 | шт. | внимание к отливам в месте стыковки балконов
Ленина пр-т. | 46
|  | ремонт межпанельных стыков, кв. 181 | 4 | п.м
Мира пр-т. | 24
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.55,56,38 | 49 | п.м.
Мира пр-т. | 28
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.1,4,7,10,34 | 157 | п.м.
ремонт балконного козырька, кв. 81
Мира пр-т. | 30
|  | ремонт температурного шва, кв.56,65 |  |  | 54 п.м. все этажи
Мира пр-т. | 32/2
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.75 | 14 | п.м.
Островского ул. | 3
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.52,12,4 | 110 | п.м. | по осмотру
|  | ремонт балконного козырька, кв. 94 | 1 | шт.
Профсоюзов ул. | 14/1
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.30,32,38,48,99,27,19,15 | 154
Студенческая ул. | 11
|  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 30 | п.м.
Студенческая ул. | 13
|  | ремонт межпанельных стыков, кв. 23,127,178, по осмотру | 104 | п.м.
Студенческая | 14
восстановление плиты на лоджии кв.115-116
Студенческая | 19
|  | восстановление примыкания балконной плиты, кв.89 | 3 | п.м
50 Лет ВЛКСМ ул. | 2
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.26,54 | 41
50 Лет ВЛКСМ ул. | 4/1
|  | ремонт межпанельных стыков, кв.43 | 14 | п.м.
Студенческая ул. | 14
ремонт |  | ремонт межпанельных стыков, кв.18,93 | 34 | п.м.
|  | ремонт балконного козырька, кв.108 | 1 | шт.

## Болдырев 04.2015 г.
по состоянию на 24.04.2015 г.
№ п.п. | Улица | Дом | План |  |  | Факт | Доп. | Примечание
|  |  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер.
1 | Лермонтова | 2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 28,41,42,52,73, по осмотру | 82.5 | п.м. | 96 | 60 | кв.28 -60 п.м.,52-?
2 | Лермонтова | 4
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.97, по осмотру,131, 33,67 | 41 | п.м. | 45 | 72
3 | Лермонтова | 4/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.106,36 | 36 | п.м
4 | Лермонтова | 4/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 10 | п.м. | 16
5 | Лермонтова | 6
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.20,46,48,53,67,129,135,149,177,202,205,219,244,249,272,293,312,218 | 209 | п.м. | 230.5 |  | кв.219 долг, пени
6 | Лермонтова | 6/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.50,81,84 | 89 | п.м. | 89
7 | Лермонтова | 6/3
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.20 | 12 | п.м. | 12
8 | Лермонтова | 10
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 56,72, по осмотру | 35 | п.м. | 30
9 | Лермонтова | 12
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру, кв. | 39 | п.м. | 59
10 | Мира | 19
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.186,84,51 | 34 | п.м
11 | Мира | 23/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.41,130,32 | 61 | п.м. | 67 | 24
12 | Островского | 9
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.33,137,141,112,133 | 86 | п.м. | 132
13 | Островского | 9/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.33,88,120, по осмотру | 100 | п.м. | 180.5 | 17 | кв.88 долг, пени
14 | Островского | 17
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.33,36,43,50,51,68,72,93,96,140,143, по осмотру под.1,4,6,9 | 128.7 | п.м. | 168.2 |  | кв..68 брак топаз 2014 г. 12 п.м. - темпер. Шов чердак
15 | Островского | 19
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру, кв.84 | 11 | п.м | 12.5 | 12
16 | Островского | 21
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру, кв.19,48 | 7 | п.м | 21.5 | 23
17 | Островского | 21/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 33 | п.м. | 31.5
18 | Островского | 21А
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 8 | п.м |  | 5
19 | Островского | 29
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.17,22,28,31,32,39,72,76,78,79,85,87,90,по осмотру под.2,12 | 69 | п.м. | 102.5
20 | Б. Писателей | 15
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.144 | 6.4 | п.м
окраска торцовой панели, под.10
21 | Б. Писателей | 21
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.160,163,168, 116, по осмотру под.1,3,4,6,12, кв.160 | 66.8 | п.м. | 66.8 | 13
22 | Б. Писателей | 21/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26, 28, 56,70,11,55 | 75.6 | п.м. | 67.8 | 31
23 | Профсоюзов | 32
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.3, по осмотру под.2,3,4,5 | 43 | п.м. | 57
24 | Профсоюзов | 34
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.45, 69,77,88, 105,112,125,132 | 131 | п.м. | 107
25 | Профсоюзов | 34/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру, кв.15 | 56 | п.м. | 87 | 7
26 | Профсоюзов | 36
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.44, по осмотру | 43 |  | 123
27 | Профсоюзов | 40
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.148,177 | 11 | п.м. | 4.2
28 | Профсоюзов | 42
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.2,4,20,104 | 69 | п.м. | 124.5
|  |  | Стыки | 1399.6 |  | 1930.5

## Стыки, козырьки 04.2015 г.
по состоянию на 24.04.2015 г.
№ п.п. | Улица | Дом | План/Факт |  |  | Примечание
|  |  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер.
1 | Лермонтова | 2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 41,42,52,73, по осмотру | 82.5 | п.м. | 73 брак Топаз 2015 г.
2 | Лермонтова | 4
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.97, по осмотру | 41 | п.м.
восстановить отопление МОП (за лифтом), под.4
|  |  | замена канализационного выпуска, под.2,3 | 2 | шт.
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 69,143 | 2 | шт.
3 | Лермонтова | 4/1
ремонт межпанельных стыков, кв.
4 | Лермонтова | 4/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 10 | п.м.
5 | Лермонтова | 6
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.53,67,129,135,149,219,249,272,293,312,244, по осмотру | 178 | п.м. | кв.219 долг, пени
|  |  | ремонт балконного козырька, кв.20, 131,228 | 3 | шт. | 228-топаз 2014 г., кв.20-долг, пени
6 | Лермонтова | 6/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.50,81,84, по осмотру | 86 | п.м.
|  |  | ремонт гидроизоляции балконного козырька, кв.26,61,62 | 3 | шт.
7 | Лермонтова | 6/3
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.20 | 12 | п.м.
8 | Лермонтова | 10
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 56,72, по осмотру | 35 | п.м.
|  |  | ремонт балконного козырька, кв.13 | 1 | шт.
9 | Лермонтова | 12
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 39 | п.м.
10 | Мира | 19
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.186,84 | 24 | п.м
11 | Мира | 23/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.41 | 28 | п.м.
12 | Островского | 9
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.33,137,141 | 86 | п.м.
13 | Островского | 9/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.88,120, по осмотру | 100 | п.м. | кв.88 долг, пени
14 | Островского | 17
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.43,68,96,140,143,50 по осмотру | 140.7 | п.м. | кв..68 брак топаз 2014 г. 12 п.м. - темпер. Шов чердак
15 | Островского | 19
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 11 | п.м
16 | Островского | 21
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 61 | 1 | шт.
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 7 | п.м
17 | Островского | 21/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 33 | п.м.
18 | Островского | 21А
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 8 | п.м
19 | Островского | 29
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.22, по осмотру | 44.8 | п.м.
20 | Б. Писателей | 15
ремонт межпанельных стыков, кв.
21 | Б. Писателей | 21
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.160,168, по осмотру | 61 | п.м.
|  |  | ремонт балконного козырька кв. 83 | 1 | шт.
22 | Б. Писателей | 21/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26, 28, 56 | 51.5 | п.м.
23 | Профсоюзов | 32
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 39 | п.м.
24 | Профсоюзов | 34
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.45, 69,77,88, 105,112,125,132 | 131 | п.м.
|  |  | ремонт балконного экрана, кв.101 (8этаж) | 3 | кв.м
25 | Профсоюзов | 34/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 56 | п.м.
26 | Профсоюзов | 36
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.44, по осмотру | 43
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 27 | 1
27 | Профсоюзов | 40
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.148 | 5 | п.м.
28 | Профсоюзов | 42
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.2,4,20,104, | 69 | п.м.
32 | Ленина пр-т. | 46
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 181 | 6 | п.м
33 | Мира пр-т. | 24
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.55,56 | 23 | п.м.
34 | Мира пр-т. | 28
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.1,4,7,10,34 | 143.5 | п.м.
35 | Мира пр-т. | 30
|  |  | ремонт температурного шва, кв.56,65 |  |  | 54 п.м. все этажи
36 | Мира пр-т. | 32/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.75 | 14 | п.м.
37 | Островского ул. | 3
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.52,12,4 | 90 | п.м. | по осмотру
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 94 | 1 | шт.
38 | Островского ул. | 5
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.39 |  |  | кв.39 - 19,5 п.м. кап. рем. Подрядчик, до15.06.2014 г вх 886 от 15.06.2014 г.
39 | Профсоюзов ул. | 14/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.30,32,38,48,99,27,19,15 | 154
40 | Студенческая ул. | 11
|  |  | ремонт межпанельных стыков по осмотру | 30 | п.м.
41 | Студенческая ул. | 13
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 23,127,12, по осмотру | 78 | п.м.
42 | Студенческая | 17
43 | Студенческая ул. | 19
|  |  | восстановление примыкания балконной плиты, кв.89 | 3 | п.м
46 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26,54 | 55
47 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 4/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.43 | 11 | п.м.
54 | Студенческая ул. | 14
| ремонт |  | ремонт межпанельных стыков, кв.18,93 | 34 | п.м.
|  |  | ремонт балконного козырька, кв.108 | 1 | шт.
|  |  | Стыки | 1274.5
|  |  | Стыки | 507.5

## Стыки 01.04.2015 г. Уют
№ п.п. | Улица | Дом | План/Факт |  |  |  | Примечание
|  |  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер. | Сумма затрат, руб.
29 | Бахилова ул. | 2
ремонт межпанельных стыков, кв.
30 | Ленина пр-т. | 36
31 | Ленина пр-т. | 40
32 | Ленина пр-т. | 46
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 181 | 6 | п.м | 3180
33 | Мира пр-т. | 24
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.55,56 | 23 | п.м. | 12190
34 | Мира пр-т. | 28
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.1,4,7,10,34 | 143.5 | п.м. | 76055
35 | Мира пр-т. | 30
|  |  | ремонт температурного шва, кв.56,65 |  |  |  | Смету на работы у Чучалиной К.М.
36 | Мира пр-т. | 32/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.75 | 14 | п.м. | 7420
37 | Островского ул. | 3
ремонт межпанельных стыков, кв.
38 | Островского ул. | 5
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.39 |  |  |  | кв.39 - 19,5 п.м. кап. рем. подрядчик, до15.06.2014 г вх 886 от 15.06.2014 г.
39 | Профсоюзов ул. | 14/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.30,32,38,48,99 | 86 |  | 45580
40 | Студенческая ул. | 11
ремонт межпанельных стыков, кв.
41 | Студенческая ул. | 13
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 23,127 | 21 | п.м. | 11130
42 | Студенческая | 17
43 | Студенческая ул. | 19
|  |  | восстановление примыкания балконной плиты, кв.89 | 3 | п.м | 1590 | или сами выполним???
44 | Студенческая ул. | 21
ремонт межпанельных стыков, кв.
45 | 50 Лет ВЛКСМ | 2/2
ремонт межпанельных стыков, кв.
46 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26 | 14 |  | 7420
47 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 4/1
50 | Бахилова ул. | 8
ремонт межпанельных стыков, кв.
51 | Маяковского ул. | 16
52 | Маяковского ул. | 18
53 | Мира пр-т. | 40
54 | Студенческая ул. | 14
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.18,93 | 34 | п.м. | 18020
55 | Студенческая ул. | 16
56 | 30 Лет Победы ул. | 41/1
57 | 30 Лет Победы ул. | 41/2
|  |  | Стыки | 344.5 |  | 182585

## Стыки 01.04.2015 г. РЭУ
№ п.п. | Улица | Дом | План/Факт |  |  |  | Примечание
|  |  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер. | Сумма затрат, руб.
1 | Лермонтова | 2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 41,42,52 | 47 | п.м. | 24910 | 73 брак Топаз 2015 г.
2 | Лермонтова | 4
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.97 | 15 | п.м. | 7950
3 | Лермонтова | 4/1
ремонт межпанельных стыков, кв.
4 | Лермонтова | 4/2
ремонт межпанельных стыков, кв.
5 | Лермонтова | 6
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.53,67,129,135,149,219,249,272,293,312 | 142 | п.м. | 75260 | кв.219 долг, пени
6 | Лермонтова | 6/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.50,81,84 | 80 | п.м. | 42400
7 | Лермонтова | 6/3
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.20 | 12 | п.м. | 6360
8 | Лермонтова | 10
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 56,72 | 31 | п.м. | 16430
9 | Лермонтова | 12
ремонт межпанельных стыков, кв.
10 | Мира | 19
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.186 | 6 | п.м | 3180
11 | Мира | 23/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.41 | 28 | п.м. | 14840
12 | Островского | 9
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.33,137 | 66 | п.м. | 34980
13 | Островского | 9/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.88,120 | 61 | п.м. | 32330 | кв.88 долг, пени
14 | Островского | 17
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.43,96,140,143 | 88.5 | п.м. | 46905 | кв..68 брак топаз 2014 г. 12 п.м. - темпер. Шов чердак
15 | Островского | 19
ремонт межпанельных стыков, кв.
16 | Островского | 21
ремонт межпанельных стыков, кв.
17 | Островского | 21/1
ремонт межпанельных стыков, кв.
18 | Островского | 21А
ремонт межпанельных стыков, кв.
19 | Островского | 29
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.22 | 4.8 | п.м. | 2544
20 | Б. Писателей | 15
ремонт межпанельных стыков, кв.
21 | Б. Писателей | 21
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.160,168 | 35 | п.м. | 18550
22 | Б. Писателей | 21/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26, 28, 56 | 51.5 | п.м. | 27295
23 | Профсоюзов | 32
ремонт межпанельных стыков, кв.
24 | Профсоюзов | 34
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.45, 69,77,88, 105,112,125,132 | 127 | п.м. | 67310
25 | Профсоюзов | 34/1
ремонт межпанельных стыков, кв.
26 | Профсоюзов | 36
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.44 | 4 |  | 2120
27 | Профсоюзов | 40
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.148 | 5 | п.м. | 2650
28 | Профсоюзов | 42
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.2,4,20,104, | 69 | п.м. | 36570
|  |  |  | 872.8 |  | 462584

## План на сайт 01.04.2015 г.
План ремонтных работ на 2015 г.будет сформировани после сезонного (весеннего) осмотра МКД.
№ п.п. | Улица | Дом | План/Факт
|  |  | Наименование выполненных работ | кол-во | ед. измер. | Сумма затрат, руб.
1 | Лермонтова | 2
|  |  | ремонт канализационного выпуска, под.7 | 1 | шт. | 40000
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 41,42,52, | 47 | п.м. | 25850
|  |  | устройство вент. отверстия в кухне кв.42 | 1 | услуга | 37313.96
2 | Лермонтова | 4
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.97 | 15 | п.м. | 8250
|  |  | замена канализационного выпуска, под.2,3 | 2 | шт. | 60000
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 69 | 1 | шт. | 10000
|  |  | замена уличного освещения | 4 | шт. | 10000
3 | Лермонтова | 4/1
|  |  | замена светильников, под.1 | 21 | шт. | 17278.3506
|  |  | приобретение доводчика, под.3 | 1 | шт. | 1888
|  |  | устройство пандуса, под.2 | 1 | шт. | 30000
4 | Лермонтова | 4/2
|  |  | демонтаж и монтаж оборудования домофона, под.1,2 | 2 | услуга | 5900
|  |  | приобретение доводчика, под.1,2 | 2 | шт. | 5310
|  |  | замена вх. группы, под. 1,2 | 2 | шт. | 79000.0088
5 | Лермонтова | 6
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.53,67,129,135,149,219,249,272,293,312 | 142 | п.м. | 78100
|  |  | ремонт балконного козырька, кв.20, 131 | 3 | шт. | 21000
|  |  | ремонт кровли, кв.89 | 2 | кв.м
|  |  | замена оконных блоков, под.9 | 5 | шт. | 53500
|  |  | приобретение светильников, под.22 | 7 | шт. | 5759.4502
6 | Лермонтова | 6/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.50,81,84 | 80 | п.м. | 44000
|  |  | ремонт гидроизоляции балконного козырька, кв.61 | 1 | шт. | 10000
7 | Лермонтова | 6/3
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.20 | 12 | п.м. | 6600
|  |  | замена м/клапанов, под.1,3 | 2 | шт. | 7400
8 | Лермонтова | 10
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 56,72 | 31 | п.м. | 17050
|  |  | ремонт балконного козырька, кв.13 | 1 | шт. | 7000
|  |  | ремонт подъезда, под.1 | 1 | шт. | 233219.92
|  |  | замена светильников, под.1 | 4 | шт. | 3942.38
9 | Лермонтова | 12
10 | Мира | 19
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.186 | 6 | п.м | 3300
11 | Мира | 23/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.41 | 28 | п.м. | 15400
12 | Островского | 9
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.33,137 | 66 | п.м. | 36300
13 | Островского | 9/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.88,120 | 61 | п.м. | 33550
|  |  | устройство отмостки, торец 6 под. | 15 | кв.м | 25000
14 | Островского | 17
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.43,68,96,140,143 | 100.5 | п.м. | 55275
15 | Островского | 19
|  |  | замена светильников, под.4 | 7 | шт. | 30000
16 | Островского | 21
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 61 | 1 | шт. | 10000
17 | Островского | 21/1
|  |  | замена канализационной разводки, под.2 | 45 | п.м
|  |  | приобретение м/клапана, под.7 (1 шт.) |  |  | 3697.4474
18 | Островского | 21А
|  |  | замена подвальной разводки канализации | 200 | п.м | 160185.78
|  |  | замена запорной арматуры на системе отопления | 12 | шт. | 54456.2
|  |  | замена сборок на системе отопления | 64 | шт. | 99692.31
19 | Островского | 29
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.22 | 4.8 | п.м. | 2640
20 | Б. Писателей | 15
21 | Б. Писателей | 21
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.160,168 | 35 | п.м. | 8250
|  |  | ремонт балконного козырька кв. 83 | 1 | шт. | 10000
|  |  | замена светильников, под.7 | 8 | шт. | 15247.96
|  |  | восстановление вентиляционных каналов, кв.160 | 1 | усл. | 37313.96
|  |  | съезд для коляски, под.9-10 | 1 | шт. | 13286.8
22 | Б. Писателей | 21/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26, 28, 56 | 51.5 | п.м. | 28325
23 | Профсоюзов | 32
|  |  | изготовление и монтаж окон ПХВ, под.2 | 8 | шт. | 101026.88
|  |  | изготовление и монтаж окон ПХВ, под.3 | 8 | шт. | 110230.88
24 | Профсоюзов | 34
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.45, 69,77,88, 105,125,132 | 123 | п.м. | 67650
|  |  | ремонт балконного экрана, кв.101 (8этаж) | 3 | кв.м | 5000
ремонт кровли, кв.138,139,140
25 | Профсоюзов | 34/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, под. 1,3,4,8 | 29 | п.м. | 7250
|  |  | замена сборок на ХГВС | 125 | шт. | 138282.23
26 | Профсоюзов | 36
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.44 | 4 |  | 2200
|  |  | замена оконных блоков, под.3 |  |  | 53500
|  |  | замена приборов отпления, под.3 | 8 | шт. | 17844.62
|  |  | выборочный ремонт моп, под.1,2,3 | 3 | под. | 150000
27 | Профсоюзов | 40
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.148 | 5 | п.м. | 2750
|  |  | замена м/клапанов, под.2,3 | 5 | шт. | 20455.713
|  |  | утепление тамбура, под.1,3,4 | 3 | шт. | 30000
|  |  | урна, под4 | 1 | шт. | 3000
|  |  | двери, под.1 | 1 | шт. | 3000
28 | Профсоюзов | 42
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.2,4,20,104, | 69 | п.м. | 37950
|  |  | ремонт кровли | 20 | кв.м
30 | Ленина пр-т. | 36
|  |  | ремонт помещения колясочной, под.1 |  |  | 60000
|  |  | приобретение металлической двери в колясочную, под.1 | 1 | шт. | 11999.9982
|  |  | приобретение мусороприемного клапа | 2 | шт. | 8182.2852
31 | Ленина пр-т. | 40
32 | Ленина пр-т. | 46
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 181 | 6 | п.м | 3300
|  |  | приобретение доводчика, под.3 | 1 | шт. | 2655
33 | Мира пр-т. | 24
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.55,56 | 23 | п.м. | 12650
34 | Мира пр-т. | 28
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.1,4,7,10,34 | 143.5 | п.м. | 78925
|  |  | ремонт кровли, кв.52,53 | 10 | м2 | 20000
|  |  | Изготовление и монтаж окон ПХВ,под.2,4,5,7 | 4 | шт. | 43838.8
35 | Мира пр-т. | 30
|  |  | ремонт температурного шва, кв.56,65 | 162 |  | 89100
|  |  | приобретение и замена м/п клапанов, под.1 | 7 | шт. | 57522.0182
36 | Мира пр-т. | 32/2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.75 | 14 | п.м. | 7700
37 | Островского ул. | 3
|  |  | ремонт балконного козырька, кв. 94 | 1 | шт. | 10000
|  |  | Изготовление и монтаж окон ПХВ,под.1,2,3,4,5,7,8 | 7 | шт. | 76717.9
38 | Островского ул. | 5
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.39 | 19.5 | п.м | 10725
39 | Профсоюзов ул. | 14/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.30,32,38,48,99 | 86 | п.м | 47300
|  |  | приобретение светильников, под.1 | 7 | шт. | 5759.4502
40 | Студенческая ул. | 11
|  |  | обшивка тамбура провлистом | 3 | шт. | 36631.92
41 | Студенческая ул. | 13
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв. 23,127 | 21 | п.м. | 11550
42 | Студенческая | 17
43 | Студенческая ул. | 19
|  |  | восстановление примыкания балконной плиты, кв.89 | 3 | п.м | 2750
44 | Студенческая ул. | 21
45 | 50 Лет ВЛКСМ | 2/2
46 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 2
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.26 | 14 |  | 7700
47 | 50 Лет ВЛКСМ ул. | 4/1
|  |  | ремонт межпанельных стыков | 9 | п.м. | 4950
|  |  | ремонт кровли, под.4 | 210 | м2 | 210000
|  |  | Изготовление и монтаж окон ПХВ, под.1,2,5 | 3 | шт. | 32879.1
|  |  | замена уличного освещения | 6 | шт. | 39399.02
51 | Маяковского ул. | 16
52 | Маяковского ул. | 18
53 | Мира пр-т. | 40
54 | Студенческая ул. | 14
|  |  | ремонт межпанельных стыков, кв.18,93 | 34 | п.м. | 18700
|  |  | ремонт кровли, кв.108 | 2 | кв.м | 3000
|  |  | ремонт балконного козырька, кв.108 | 1 | шт. | 5000
56 | 30 Лет Победы ул. | 41/1
|  |  | приобретение и замена светильников | 12 | шт. | 18273.7632
57 | 30 Лет Победы ул. | 41/2
|  |  | приобретение и замена светильников | 8 | шт. | 12883.4288
58 | И.Захарова | 9
59 | И.Захарова | 11

## Проф.42
План на 2019 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содерание и текущий ремонт жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ (руб.) | Примечание
ПРОФСОЮЗОВ 42
1 | Ремонт межпанельных стыков | п.м | по осмотру, по обращениям |  | май-сентябрь 2019 г.
2 | Частичное восстановление фактурного слоя мест общего пользования 2,3,4 п-дов, холодных помещений (карманов) 1,2,3,4, восстановление целостности по периметру дверных блоков запасных выходов | кв. м |  | резерв, содержание | июнь - сентябрь 2019 г. | Объем работ будет определен после определения стомости вып-х работ за один подъезд при условии достаточности средств резерва на все три под-да
3 | частичный ремонт кровли |  |  |  | июль-август 2019 г. | стоимость по факту выполненных работ
4 | частичный ремонт отмостки | м2 |  |  | июль-сентябрь 2019
5 | замена входных мет.дверей, восстановление целостности после замены | шт | 4 | резерв | апрель-сентябрь 2019 | работы будут выполнены после согласования счета Советом дома
6 | частичный ремонт пола в подъездах (при необходимости укладка плитки) |  |  |  | июль-сентябрь 2019
7 | Окраска тамбурных дверей | шт | 4 |  | июнь - сентябрь 2019 г.
План сформирован в соответсвтвии с Договором управления МКД (утв. решением общего собрания собственников), постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2018 г., планом по текущему ремонту Совета дома (прилож.№1 к Протоколу №4 от 12.01.2019 г.), обращеними жителей МКД. Корректировка выполнена с учетом обращения жителей МКД, пожеланиями Совета дома и результатам весеннего осморта 2019 г., при выявлении неотложных работ
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Замена канализационного выпуска 3 подъезд
2. | Замена оконных блоков на энергосберегающие