## Лермонтова 10
План на 2019 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана (руб.) | Примечание
ЛЕРМОНТОВА,10
плановая сумма: 24241,92
| ремонт межпанельных стыков | п.м. | 106 | 63600 | май-сентябрь |  | -39358.08
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2018 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2019 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования - лестничные клетки (под.4,5,6)
2 | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3 | Замена входных групп (блок подъезд-подвал)